## Slide 1: Seguimiento Acuerdos Comité de Riesgo
Sesión 150 del 27 de agosto de 2026 · Estado de notas, responsables, acuerdos y evidencias
COMEDICA DE R.L. · ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
SESIÓN
150
27 · 08 · 2026
Seguimiento al 24 de octubre de 2026

## Slide 2: 4 acuerdos en seguimiento: 3 atendidos y 1 en proceso
TABLERO DE SEGUIMIENTO
4
Notas emitidas por el Comité
3
Acuerdos atendidos con respuesta
1
Análisis pendiente de presentar
NOTA 01
Concentración de mayores depositantes
Lic. José Humberto Barillas
Gerente de Negocios
CUMPLIDO
NOTA 02
Liberación de reservas y recuperación de cartera castigada
Ing. José Augusto De la O
Gerente de Finanzas y Planificación
CUMPLIDO
NOTA 03
Cartera en proceso de reestructuración
Lic. Carlos Roberto Aguilar
Jefe de Soluciones Financieras
EN PROCESO
NOTA 04
Servicio de pago de pensiones en la Cooperativa
Lic. Luis Marcelo Cruz Vigil
Consulta remitida el 02/10/2026
ATENDIDO · NO FAVORABLE

## Slide 3: Notas, responsables, acuerdos y evidencias
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
N° nota | Responsable | Acuerdo | Evidencia / respuesta | Estado
01 | Lic. José Humberto Barillas Gerente de Negocios | Visitas personalizadas a los mayores depositantes para gestionar el riesgo de concentración y promover la afiliación de sus hijos | Informe de visitas del 16/10/2026: 10 depositantes visitados ($27.15 M); 69.40% con beneficiarios afiliados | CUMPLIDO
02 | Ing. José Augusto De la O Gerente de Finanzas y Planificación | Análisis de liberación de reservas e ingresos por recuperación de cartera castigada (CR-2026-49, lit. j) | Memorando 04_2026 (30/09/2026): liberación $1,073,528.39 (4.33% de ingresos); recuperación castigada $121,441.73 (0.49%) | CUMPLIDO
03 | Lic. Carlos Roberto Aguilar Jefe de Soluciones Financieras | Análisis integral de la cartera en reestructuración: características, causas, tendencias y riesgos | Nota recibida el 10/09/2026. Análisis pendiente de presentación | EN PROCESO
04 | Lic. Luis Marcelo Cruz Vigil Consulta del 02/10/2026 | Informar gestiones para prestar el servicio de pago de pensiones en la Cooperativa | Solicitudes a AFP CONFIA, AFP CRECER, IPSFA e ISP. Respuesta 03/10/2026: COMEDICA aún no califica como entidad receptora | ATENDIDO · NO FAVORABLE

## Slide 4: Concentración de mayores depositantes
NOTA 01 · ACUERDO SESIÓN 150
RESPONSABLE
Lic. José Humberto Barillas
Gerente de Negocios
ESTADO
CUMPLIDO
NOTA DEL COMITÉ
10/09/2026 · Recibida en Depto. de Créditos el 10/09/2026
ACUERDO
Realizar visitas personalizadas a los asociados de mayor concentración en depósitos, para fortalecer la relación y promover la incorporación de sus hijos como asociados, como medida para gestionar el riesgo de concentración. Compartir las gestiones con el Comité.
EVIDENCIA / RESPUESTA
Informe de visitas del 16/10/2026: se visitó a los 10 mayores depositantes ($27,152,269.99) por medio de los jefes de agencia, en coordinación con la Subgerencia de Canales.
69.40%
6 de 10 · beneficiarios afiliados
$18,862,867.16 · mantener fidelización
24.20%
3 de 10 · depositantes jurídicos
$6,557,464.37 · negociación anticipada
6.40%
1 de 10 · beneficiarios no afiliados
$1,731,938.46 · plan de afiliación
Chart: 
| Beneficiarios afiliados | Jurídicos | Beneficiarios no afiliados
Participación | 69.4 | 24.2 | 6.4
$27.15 M
10 depositantes

## Slide 5: Liberación de reservas e ingresos por recuperación
NOTA 02 · ACUERDO SESIÓN 150
RESPONSABLE
Ing. José Augusto De la O
Gerente de Finanzas y Planificación
ESTADO
CUMPLIDO
MEMORANDO 04_2026
30/09/2026 · Recibido por el Consejo de Administración el 01/10/2026
ACUERDO
Presentar un análisis explicativo sobre la liberación de reservas reflejada como ingresos en los estados financieros, que incluya:
Origen, composición y criterios contables de reconocimiento.
Monto de recuperación de cartera castigada y su participación.
Conciliación: liberación de reservas vs. recuperaciones vs. otros conceptos.
Remitir a la Asistente del Consejo de Administración.
EVIDENCIA / RESPUESTA
$1,073,528.39
Liberación de reservas
4.33% de los ingresos totales · 100% reversión de estimaciones por incobrabilidad (cta. 1149)
$121,441.73
Recuperación de cartera castigada
0.49% de los ingresos totales · 81.06% corresponde a intereses refinanciados
Conclusión: mismo ámbito (riesgo crediticio), origen distinto: la liberación revierte provisiones por mejora crediticia; la recuperación son cobros de créditos ya castigados.

## Slide 6: Cartera en proceso de reestructuración
NOTA 03 · ACUERDO SESIÓN 150
RESPONSABLE
Lic. Carlos Roberto Aguilar
Jefe de Soluciones Financieras
ESTADO
EN PROCESO
NOTA DEL COMITÉ
10/09/2026 · Recibida en Depto. de Soluciones el 10/09/2026
ACUERDO
Presentar ante el Comité un análisis integral de la cartera en proceso de reestructuración, que incluya:
Comportamiento y características de la cartera reestructurada.
Principales causas, factores o circunstancias que la originan.
Tendencias observadas y riesgos asociados.
EVIDENCIA / RESPUESTA
A la fecha no se ha recibido el análisis solicitado; se mantiene en seguimiento.
27/08/2026
Acuerdo en Sesión 150
10/09/2026
Nota recibida por Depto. de Soluciones (Griselda Sigüenza)
Pendiente
Presentación del análisis al Comité de Riesgos

## Slide 7: Pago de pensiones en la Cooperativa
NOTA 04 · ACUERDO SESIÓN 150
RESPONSABLE
Lic. Luis Marcelo Cruz Vigil
Consulta remitida el 02/10/2026
ESTADO
ATENDIDO · NO FAVORABLE
CONSTANCIAS A AFP
Solicitudes del 05/11/2025, con sello de recibido 06/11/2025
ACUERDO
Informar si se han realizado gestiones, análisis o acercamientos para implementar el servicio de pago de pensiones en la Cooperativa, así como su estado y avances.
EVIDENCIA / RESPUESTA
Respuesta del 03/10/2026: se enviaron solicitudes el 05/11/2025 a cuatro instituciones pagadoras de pensiones para que los asociados reciban su pensión en COMEDICA (recibidas el 06/11/2025).
AFP CONFIA
AFP CRECER
IPSFA
ISP
Resultado: las instituciones indicaron por teléfono que COMEDICA actualmente no califica como entidad receptora de pensiones.

## Slide 8: Acciones para cerrar los acuerdos de la Sesión 150
PRÓXIMOS PASOS
NOTA 03
Requerir la presentación del análisis de cartera reestructurada
Jefatura de Soluciones Financieras · nota recibida el 10/09/2026
NOTA 01
Monitorear el plan de afiliación y los vencimientos
Depositante con beneficiarios no afiliados (6.40%) y depositantes jurídicos (24.20%)
NOTA 04
Solicitar respuesta formal por escrito de las instituciones
Documentar los requisitos para que COMEDICA califique como entidad receptora de pensiones