## Slide 1
Resultados preliminares
De
Gestión de Riesgo Específico
Observaciones nuevas
Visita de supervisión · Gestión de Riesgo Específico
17
OBSERVACIONES NUEVAS
A
Gestión de Riesgo de LDA/FT/FPADM
2 observaciones
B
Proceso de implementación de la Herramienta de Monitoreo
15 observaciones
Seguimiento a visitas anteriores
9
OBSERVACIONES
EN SEGUIMIENTO
Circular 16572
Riesgos de Crédito, Operacional y Tecnológico · 10/09/2025
3 observaciones
Circular 18445
NRP-36 · LDA/FT/FPADM · 30/10/2025
2 observaciones
Circular 29295
Guías de Calidad de la Gestión de Riesgos Específicos · 03/12/2025
4 observaciones
5 NO SUPERADAS
4 PARCIALMENTE SUPERADAS
INICIO DE VISITA
15
JUL 2026
ACTA DE CIERRE
10
SEP 2026
Circular No.
SABAO-BCS-BC-15527
Corte 31/05/2026
Nombramiento de visita ampliada
Resultados preliminares
Circular No. DS-SABAO-BCS-BC-23486 02/10/2026
Notes: Nombramiento de visita ampliada: Circular SABAO-BCS-BC-15527; inicio 15/07/2026, acta de cierre 10/09/2026, corte 31/05/2026. Resultados preliminares: Circular DS-SABAO-BCS-BC-23486 del 02/10/2026. 17 observaciones nuevas (A: 2, B: 15) y 9 observaciones de visitas anteriores en seguimiento (Circulares 16572, 18445 y 29295): 5 no superadas y 4 parcialmente superadas.

## Slide 2
CIRCULAR DS-SABAO-BCS-BC-23486 · OBSERVACIONES NUEVAS
Observaciones nuevas
A. Gestión de Riesgo de LDA/FT/FPADM
A.1
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Deficiencias en la conformación y actualización de expedientes de clientes.
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
A.2
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Deficiencias en la identificación de la actividad económica realizada por clientes.
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
B. Proceso de implementación de la Herramienta de Monitoreo
B.1
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Falta de actualización de Metodología y matriz de riesgo LA/FT/FPADM de la Entidad
B.2
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Falta de actualización de Metodología y matriz de riesgo LA/FT/FPADM Clientes o asociados
B.3
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Falta de automatización en el proceso de remisión de reportería regulada a la Web Service de UIF.
B.4
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Falta de Automatización de la herramienta de validación de Listas de Cautela
Comentarios El artículo 61 no exige la automatización de las validaciones en listas de cautela, sino tecnología proporcional a la naturaleza, tamaño, operaciones y nivel de riesgo de cada entidad.
Como COMEDICA realiza y documenta dichas validaciones, se solicita reclasificar el hallazgo como recomendación de mejora y no como incumplimiento normativo.
B.5
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Falta de evidencia en los porcentajes de avance comunicados en el cronograma
B.6
RESPONSABLE
Jefe de Riesgos
Revisión documentación conforme artículo22 de la NRP-23
Comentarios Se anexa informe elaborado por jefatura de riesgo en fecha 13 de diciembre de 2024, sobre proyecto de implementación de un nuevo sistema de monitoreo de LDA/FT/FPADM y del sistema de fraude de canales digitales
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
Notes: A. Gestión de Riesgo de LDA/FT/FPADM (A.1–A.2) y B. Proceso de implementación de la Herramienta de Monitoreo (B.1–B.6). Texto de la matriz.

## Slide 3
Observaciones nuevas
B. Proceso de implementación de la Herramienta de Monitoreo (continuación)
B.7
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento / Gerencia Legal
Debilidades en el contrato del servicio de software
Comentarios Se adjuntará la propuesta de la Gerencia Legal por medio de correo de fecha 09 de octubre 2026, envió propuesta a la Gerencia de Cumplimiento y Seguridad de la Información para la modificación del contrato. Pendiente; asimismo Se incorporará prueba de descargo
B.8
RESPONSABLE
Administración de Riesgos/Gerencia de sistemas/Seguridad de la información
Debilidad en el Alcance de las Pruebas Continuidad del Negocio
Comentarios Plan de acción: proveedor critico Pendiente Se identificarán los servicios tecnológicos tercerizados críticos y se incorporarán en el alcance de las pruebas de continuidad del negocio. Asimismo, se solicitarán a los proveedores los resultados y evidencias de las pruebas realizadas, con el fin de validar la efectividad de los controles implementados.
B.9
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento / Gerencia de Sistemas
Deficiencia en los procedimientos de Respaldos.
Comentarios Plan de acción Pendiente
B.10
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Deficiencia en la hora del sistema y la herramienta de Monitoreo
Comentarios: Descargo correos de gestión Pendiente
B.11
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
Verificación de las condiciones en ACRM
B.12
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento / Seguridad de la información
Limitante de Accesos a los Datos de COMEDICA, alojada en la Herramienta de Monitoreo.
B.13
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento
/ Seguridad de la información
Limitante para identificar la base de datos de CRM
B.14
RESPONSABLE
Gerencia de Cumplimiento /Seguridad de la Información
Falta de documentación que dé cumplimiento a lo requerido por el artículo 22 de la NRP-23 correspondiente a la adquisición del sistema CRM.
B.15
RESPONSABLE
Seguridad de la Información
Servicios tercerizados
Comentarios Como parte del fortalecimiento de los controles de seguridad asociados al servicio tercerizado del módulo ACRM, la Unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad realizará una reevaluación de los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, mediante la actualización de la matriz de riesgos y la revisión de los controles existentes, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y definir las medidas adicionales de tratamiento que correspondan, en coordinación con el área responsable de la solución el proveedor. Fecha de cumplimiento: 30 de noviembre de 2026.
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
Comentarios Se incorporará prueba de descargo
Notes: B. Proceso de implementación de la Herramienta de Monitoreo (B.7–B.11). Texto de la matriz.

## Slide 4
Seguimiento
Circular 16572 Circular 18445 – NRP -36
C.1.1
PARCIALMENTE SUPERADA
Observación 2: Falta de eficacia en la subsanación de observaciones determinadas por el Departamento de Auditoría Interna.
Seguimiento realizado en la presente visita de supervisión:
Comentarios COMEDICA: en el Plan de Auditoría interna 2026 se incluyó seguimientos trimestrales como actividad 44 para solventar la observación.
Comentarios AI 28 2024 y AI 45 2024 Otorgamiento de Préstamos. Se realizó el seguimiento correspondiente a los informes AI 44-2025, AI 64-2025 y AI 20-2026. Como resultado, las observaciones quedaron solventadas. (Se anexan los informes). AI 21 2024 y AI 26 2024 Otorgamiento de Tarjeta de Crédito. Se realizó el seguimiento correspondiente en los informes AI 14 2025 y AI 69 2025. Como resultado, las observaciones quedaron solventadas. (Se anexan los informes). Informes AI 32 2024; AI 37 2024 y AI 52 2024. Se continuará con el seguimiento, solicitando nuevamente planes de acción con fechas plazo, a cada unidad responsable. Plazo: 30/11/2026
Responsable Auditoría interna
NO SUPERADA
Observación 3: Seguimiento inoportuno de las observaciones por parte de Auditoría Interna.
Seguimiento realizado en la presente visita de supervisión:
Comentarios COMEDICA de R.L.: En el Plan de Auditoría Interna 2026 se incluyó seguimientos trimestrales como actividad 44 para solventar la observación.
Comentarios Para dar seguimiento a los informes se ha elaborado una matriz con las observaciones de todos los informes, la matriz es actualizada trimestralmente. Se anexa la matriz de seguimiento de informes.
Responsable Auditoría interna
C.1.2
PARCIAMENTE SUPERADA
Observación 2: Seguimiento a informes de observaciones del Comité de Auditoría y de Auditoría Interna durante el período 2023.
Comentarios Se realizará nuevamente el seguimiento de las observaciones pendientes de solventar en las Actas: 173 y 175; Plazo: 30/11/2026
Responsable Auditoría interna
NO SUPERADA
Observación 1. Falta de aplicación del factor de riesgo empleados.
Seguimiento realizado en la presente visita de supervisión:
Comentarios Sin comentarios ni documentación
Responsable Gerencia de Oficialía de Cumplimiento
PARCIALMENTE SUPERADA
Observación 4. Seguimiento de observaciones de Auditoría Interna de años anteriores no subsanadas.
Seguimiento realizado en la presente visita de supervisión:
Comentarios Se gestionará con la Gerencia de Oficialía de Cumplimiento un nuevo Plan de Acción. Auditoría Interna dará seguimiento. Plazo: 30/11/2026
Responsable Auditoría interna
Notes: Dar seguimiento a observaciones de visitas anteriores con referencia al 31 de mayo de 2026 Evaluación de la gestión de los Riesgos de Crédito, Operacional y Tecnológico, con referencia al 31 de enero de 2025; resultados preliminares comunicados mediante nota No. DS-SABAO-BCS-BC-16572 del 10 de septiembre de 2025. C.1.1. Gestión del Riesgo de Crédito. C.1.2. Gestión de Riesgo Operacional y Tecnológico Verificación de las Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (NRP-36), con referencia al 31 de mayo de 2025, comunicadas mediante nota No. DS-SABAO-BCS-BC-18445 del 30 de octubre de 2025.

## Slide 5
Seguimiento · Circular 29295
C.3.1
NO SUPERADA
Observación 1: Falta de elementos en el plan de contingencia.
Seguimiento realizado en la presente visita de supervisión:
Comentarios Se trabajará en modificar el Plan de Contingencia de Liquidez para subsanar las observaciones indicadas por la SSF. Fecha de finalización: 16 de noviembre de 2026
Responsable Gerencia Financiera
C.3.1
NO SUPERADA
Observación 2: Inconsistencia en los roles y responsabilidades asignados en la elaboración del Plan de Contingencia de Liquidez
Comentarios Se trabajará en modificar el Plan de Contingencia de Liquidez para subsanar las observaciones indicadas por la SSF. Fecha de finalización: 16 de noviembre de 2026.
Responsable Gerencia Financiera
C.3.2
PARCIALMENTE SUPERADA
Observación 1: Falta de actualización de normativa interna relacionada la gestión de Riesgo Operacional y Tecnológico
Seguimiento realizado en la presente visita de supervisión:
Comentarios Se agrega documentos actualizados, según detalle: Política de Gestión de Riesgo Operacional Manual de Administración de Riesgo Tecnológico. Pendiente de presentar al Comité de Riesgos: Política de contratación de servicios críticos tercerizados.
Responsable Administración de Riesgos
C.3.2
NO SUPERADA
Observación 2: Omisión de la presentación del objetivo mínimo de continuidad de negocio (MBCO) en BIA con referencia al 31 de agosto del 2024.
Comentarios Programado actualizar el BIA en noviembre 2026, siendo esa fecha en la que se incorporará lo solicitado.
Responsable Administración de Riesgos
Notes: C.3. Evaluación de Guías de Calidad de la Gestión de Riesgos Específicos, con el propósito evaluar la gestión de los riesgos de liquidez, mercado, operacional y tecnológico, de lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM), con referencia al 30 de septiembre de 2025, comunicadas mediante nota DS-SABAO-BCS-29295 de fecha 03 de diciembre de 2025. C.3.1. Gestión de riesgo de Liquidez C.3.2. Gestión de riesgo Operacional y Tecnológico.