## Slide 1
INFORME SEMANAL · AVANCE DE ACTIVIDADES
Departamento de Administración de Riesgos
27
Actividades
88,1%
Avance prom.
13
Completadas
14
En proceso
CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Requerimientos SSF y acuerdos
98%
6 actividades
Req. DS-SABAO-BCS-BC-23486 (Riesgos Específicos)
100%
Remisión de pruebas de descargo.
Req. de información adicional SSF · 22742
90%
Cumplimiento a RIA #2 (100%); seguimiento a RIA #3 (50%).
Gobierno Corporativo · 22741
100%
Remisión de pruebas de descargo.
Recalificación del riesgo crediticio · Asociado 22494
100%
Presentación del caso: Jonnathan Jacobo Marroquín.
Política Servicios Tercerizados
100%
Actualización 100% (revisión 80%).
Período de gracia total · Asociado 25572
100%
Presentación del análisis de solicitud: Dr. Erick Xavier Gutiérrez Mejía.
RIESGO OPERACIONAL
Gestión y continuidad
77%
9 actividades
Caídas TC y Orion
83%
Actualización de página web
50%
Incorporar nueva auxiliar (50%).
Comité de Riesgos
100%
Matriz de Acuerdos Sesiones 150 y 151 (100%).
Plan Riesgo Operacional 2026
45%
Automatizar Derechos de registros – Legal (50%).
3.ª Prueba Continuidad de Negocio
45%
Ejecución y seguimiento de pruebas 2026.
Eventos de Riesgo Informados
67%
Caída Red Ag. San Miguel (100%); falla de energía y vulnerabilidad de correo (50%).
Elaboración y envío de boletín
100%
Informe Capacitación / Examen GIR
100%
Piloto Contact Center
100%
RIESGO NORMATIVO
Avalúos
96%
6 actividades
Control de Avalúos
90%
Descargo de avalúo y mutuo, asignación, gestiones electrónicas y notas masivas.
Acta de sesión 29/08/2026
90%
Elaboración de acta (90%).
Seguimiento actualización avalúos
98%
Asignación perito (100%), gestiones (90%), notas (100%).
Informe Comité para Consejo
95%
Elaboración informe (90%); gestión Jefe de Seguridad de la Información (100%).
Manuales Internos
100%
Informe relativo a Comités (75%).
Presentación Junta de Vigilancia
100%
RIESGO FINANCIERO
Activos y modelos de riesgo
88%
6 actividades
Riesgo Crediticio
90%
Modelos de medición: pérdidas esperadas y cosechas.
Liquidez y Mercado
97%
Modelos medición (90%); Anexo 03 NRP-05 (100%); escenarios regulatorios (100%).
Activos de Riesgo
100%
NCB-022, Central Riesgo NRP-41, CTRI-RECR y Créditos relacionados (100%).
Otros / Monitoreo
76%
Segmentación (100%); reserva saneamiento (60%); traslados deuda (60%).
Proyectos a largo plazo
63%
Adecuación sistema NRP-41 (10%); expedientes tarjeta (100%); políticas TC (80%).
Opiniones y análisis crediticios
100%
Asociado 8487, caso 25572.
● Completada (100%) ● En proceso: color de la categoría Porcentaje de cabecera = avance promedio de la categoría
Notes: Resumen: 27 actividades, avance promedio 88.1%, 13 completadas y 14 en proceso. Prioridades: Plan de Riesgo Operacional 2026 y 3.ª prueba de continuidad (45%), Proyectos a largo plazo (63%), Eventos de riesgo informados (67%).