## Slide 1: Resumen Ejecutivo de Riesgos
Avance de iniciativas por frente de riesgo · corte al 10/10/2026
Comité de Riesgos
S1
S2
FRENTE DE RIESGO
Cumplimiento Regulatorio
Requerimientos SSF
Plan de Recuperación · Circ. 22737
Recepción 22/09/2026 → Envío 03/11/2026
Visita inicial – Riesgos Específicos · Circ. 22742
Crédito, Liquidez y Mercado
Recepción 24/09/2026 → Inicio 09/10/2026
Resultados preliminares – PLD/FT · Circ. 23486
Recepción 02/10/2026 → Límite envío 16/10/2026
Resultados preliminares – Gobierno Corporativo · Circ. 22741
Recepción 09/10/2026
Límite 23/10/2026 · Nuevas observaciones
Límite 30/10/2026 · Seguimiento de observaciones
Incluye pruebas de descargo a observaciones de visitas anteriores
Riesgos No Financieros
Riesgo Operacional
Capacitación y Examen GIR 2026
Opinión Fábrica de Créditos
50%
Actualización Matriz BIA
Segunda prueba de continuidad
Indicadores de Gobierno Corporativo y Reputacional (Plan de Recuperación)
Cumplimiento Normativo
Envíos y auditorías
Envíos regulatorios (DAR)
Auditoría Interna – Evaluación NRP-24
Auditoría Externa
Riesgos Financieros
Tarjeta de crédito
Informe de Análisis de Cartera de TC
Simulación de cartera vencida
Actualización de Política de TC
Avalúos
60%
Revisión de Política de Avalúos
Revisión de Procedimientos de Administración de Avalúos
Revisión de Perfil de Revisor
Sin actividades programadas
Notes: Resumen de las iniciativas de riesgo por frente, distribuidas entre S1 y S2. Prioridad: requerimientos SSF con vencimientos el 16/10 (PLD/FT), 23/10 y 30/10 (Gobierno Corporativo) y 03/11 (Plan de Recuperación). Avance: Examen GIR 50%, Avalúos 60%.

## Slide 2: Calendario regulatorio SSF
Hitos de las circulares en curso · corte al 10/10/2026
HOY 10/10
22/09
Recepción Plan de Recuperación
24/09
Recepción visita Riesgos Específicos
02/10
Recepción resultados PLD/FT
09/10
Inicio visita · Recepción Gob. Corporativo
16/10
Límite envío PLD/FT
23/10
Límite nuevas observaciones GC
30/10
Límite seguimiento GC
03/11
Envío Plan de Recuperación
Próximos vencimientos
6 días
16/10/2026
Envío respuesta resultados preliminares PLD/FT
Circular 23486
13 días
23/10/2026
Envío de nuevas observaciones – Gobierno Corporativo
Circular 22741
20 días
30/10/2026
Seguimiento de observaciones – Gobierno Corporativo
Circular 22741
24 días
03/11/2026
Envío del Plan de Recuperación
Circular 22737
Notes: Línea de tiempo de los requerimientos SSF. El próximo vencimiento es el 16/10 (PLD/FT), en 6 días. Le siguen Gobierno Corporativo (23/10 y 30/10) y el envío del Plan de Recuperación (03/11).