## Dashboard - Consolidado
Dashboard Consolidado – Gestión de Riesgos · Ciclo mensual de 4 semanas
Período: |  | Semana actual: |  | Fecha de corte: |  | Se actualiza solo con las hojas «Cronograma …» y «Actividades …» de cada puesto. El período y la semana se calculan con la fecha de hoy (ver Configuración).
Avance general de las actividades |  |  | Meta de cumplimiento |  |  | Macroactividades registradas |  |  | Actividades completadas
Al cierre de la Semana 4
Actividades en curso |  |  | Actividades pendientes |  |  | Puestos que alcanzaron el 100% |  |  | Actividades con alertas
Avance > 0% y < 100% | [5 empty] | Con ponderación válida
Avance individual por puesto (ponderado por el peso de cada actividad)
Puesto | Avance ponderado | Progreso | Total actividades | Completadas | En curso | Pendientes | Vencidas | Con alertas | Estado general | Mensaje de finalización
R. Operacional
R. Normativo
R. Financiero
Asistente Técnico
Total actividades
Seguimiento semanal: avance acumulado ponderado e incremento semanal
| Avance ACUMULADO ponderado al cierre de cada semana |  |  |  |  | INCREMENTO respecto a la semana anterior (puntos %) |  |  |  | Brecha vs meta 100%
Puesto / Indicador | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pendiente para la meta
R. Operacional
R. Normativo
R. Financiero
Asistente Técnico
Avance general de las actividades
Plan de referencia (supuesto) | [10 empty] | Plan de referencia
Meta final
Lectura: el acumulado NO se suma entre semanas; el incremento es la diferencia entre semanas consecutivas. «–» = puesto sin configuración válida; «n/d» = avance general no definitivo; celda vacía = semana aún no alcanzada. Ámbar = acumulado por debajo del plan de referencia.
Control de calidad de datos
Verificación |  |  |  |  | Casos | Resultado | Acción sugerida
Puestos sin actividades registradas | [6 empty] | Registrar al menos una macroactividad por puesto.
Puestos con pesos no válidos (fuera de 0–100%) | [6 empty] | Corregir el peso (los pesos se ajustan solos a 100%).
Actividades con peso vacío o fuera de rango | [6 empty] | Ingresar un peso entre 0% y 100% (mayor que 0).
Actividades sin fecha límite | [6 empty] | Registrar la fecha límite.
Fechas incoherentes o no válidas (incluye sin fecha de inicio) | [6 empty] | La fecha de inicio debe ser anterior o igual a la fecha límite.
Porcentajes de avance > 100%, < 0% o no numéricos | [6 empty] | Corregir: los avances deben estar entre 0% y 100%.
Avance semanal menor que el de una semana anterior | [6 empty] | Revisar: el avance es acumulado y no debería disminuir.
Actividades vencidas no completadas | [6 empty] | Actualizar avance o reprogramar con justificación en Observaciones.
Actividades próximas a vencer (no completadas) | [6 empty] | Alerta preventiva: priorizar seguimiento.
Filas con datos pero sin nombre de macroactividad | [6 empty] | Escribir el nombre de la actividad.
Actividades vencidas sin observación que explique el incumplimiento | [6 empty] | Escribir en Observaciones por qué no se cumplió y la nueva fecha prevista.
Avance general no definitivo (puestos no válidos) | [6 empty] | El avance general solo es definitivo con los 4 puestos válidos.
Detalle por actividad: columna «Revisión automática (alertas)» de la hoja «Cronograma …» de cada puesto (filtrar por «⚠»). Pendiente normal = sin avance y dentro de plazo; Vencida = fecha límite anterior a la fecha de corte sin llegar a 100%.
Entregas por semana y alertas de plazo (macroactividades completadas / programadas)
Puesto | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total | Vencidas | Por vencer | Alerta de plazo (actividades y subactividades del mes)
Administración (jefatura) | — | — | — | —

## Administración
Administración (jefatura) – Actividades de la jefatura
Llene solo las celdas GRIS SUAVE; las AZUL CLARO son automáticas. En «Tipo» elija Macroactividad o Subactividad: las subactividades van en las filas de ABAJO de su macroactividad (se ven con ↳); a cada una póngale su % (columna «Peso») y, cuando la termine, su FECHA DE CUMPLIMIENTO: su % se suma a la macroactividad en esa semana. Cuando termine algo, escriba la FECHA DE CUMPLIMIENTO: queda al 100% y ya no aparece vencido. Si quiere registrar avances parciales, escriba en cada semana el % total logrado hasta esa semana. Cada mes agregue sus actividades debajo de las anteriores (no borre los meses pasados: quedan como historial).
Llenar | Automático | Macroactividad (fila resaltada) |  | Peso: macro = cuánto vale en el mes (opcional). Subactividad = su % dentro de la macro. Fechas de cada semana → | [11 empty] | En «Delegar a» elija el puesto: la actividad le llega a su Cronograma y aquí verá su avance.
N° | Tipo | Actividad | Delegar a | Fecha de inicio | Fecha límite | Fecha de cumplimiento | Peso / % de la subactividad | Avance Semana 1 (%) | Avance Semana 2 (%) | Avance Semana 3 (%) | Avance Semana 4 (%) | % de Avance Total Actual | Estado | Alerta de plazo | Seguimiento de la delegación | Observaciones | Revisión automática (alertas) | Mes | Orden en el mes (aux) | Grupo (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | % efectivo de la subactividad (aux) | Avance propio (aux) | Propio S1 (aux) | Propio S2 (aux) | Propio S3 (aux) | Propio S4 (aux) | Sub cumplida S1 (aux) | Sub cumplida S2 (aux) | Sub cumplida S3 (aux) | Sub cumplida S4 (aux) | Efectivo S1 (aux) | Efectivo S2 (aux) | Efectivo S3 (aux) | Efectivo S4 (aux) | Peso efectivo (aux) | Fila en el puesto (aux) | N° delegada en el mes (aux) | Clave delegada (aux) | Clave puesto-actividad (aux) | Fila en Administración (aux) | Inicio efectivo (aux) | Límite efectivo (aux)

## Historial mensual
Historial mensual de actividades
HOJA AUTOMÁTICA: resume cada mes con las actividades guardadas en los Cronogramas (nada se borra al empezar un mes). Empieza en octubre 2026 y muestra 24 meses (el mes actual se resalta en amarillo). «Sin datos» = el puesto no registró actividades ese mes; «Pesos ≠ 100%» = los pesos de ese mes no suman 100%.
Mes | Riesgo Operacional |  | Riesgo Normativo |  | Riesgo Financiero |  | Asistente Técnico de Riesgo |  | Avance general
| Avance | Completadas / total | Avance | Completadas / total | Avance | Completadas / total | Avance | Completadas / total |  | Mes (gráfico) | R. Operacional | R. Normativo | R. Financiero | Asistente Técnico

## Cronograma R. Operacional
Cronograma – Riesgo Operacional
Llene solo las celdas GRIS SUAVE; las AZUL CLARO son automáticas. En «Tipo» elija Macroactividad o Subactividad: las subactividades van en las filas de ABAJO de su macroactividad (se ven con ↳); a cada una póngale su % (columna «Peso») y, cuando la termine, su FECHA DE CUMPLIMIENTO: su % se suma a la macroactividad en esa semana. Cuando termine algo, escriba la FECHA DE CUMPLIMIENTO: queda al 100% y ya no aparece vencido. Si quiere registrar avances parciales, escriba en cada semana el % total logrado hasta esa semana. Cada mes agregue sus actividades debajo de las anteriores (no borre los meses pasados: quedan como historial).
Llenar | Automático | Macroactividad (fila resaltada) |  | Peso: macro = cuánto vale en el mes (opcional). Subactividad = su % dentro de la macro. Fechas de cada semana →
N° | Tipo | Actividad | Delegar a | Fecha de inicio | Fecha límite | Fecha de cumplimiento | Peso / % de la subactividad | Avance Semana 1 (%) | Avance Semana 2 (%) | Avance Semana 3 (%) | Avance Semana 4 (%) | % de Avance Total Actual | Estado | Alerta de plazo | Seguimiento de la delegación | Observaciones | Revisión automática (alertas) | Mes | Orden en el mes (aux) | Grupo (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | % efectivo de la subactividad (aux) | Avance propio (aux) | Propio S1 (aux) | Propio S2 (aux) | Propio S3 (aux) | Propio S4 (aux) | Sub cumplida S1 (aux) | Sub cumplida S2 (aux) | Sub cumplida S3 (aux) | Sub cumplida S4 (aux) | Efectivo S1 (aux) | Efectivo S2 (aux) | Efectivo S3 (aux) | Efectivo S4 (aux) | Peso efectivo (aux) | Fila en el puesto (aux) | N° delegada en el mes (aux) | Clave delegada (aux) | Clave puesto-actividad (aux) | Fila en Administración (aux) | Inicio efectivo (aux) | Límite efectivo (aux)

## Actividades R. Operacional
Actividades del mes por semana – Riesgo Operacional
HOJA AUTOMÁTICA Y BLOQUEADA: muestra solo las actividades del mes indicado abajo, tomadas de «Cronograma R. Operacional». No hay que escribir nada aquí. Muestra SOLO las macroactividades (sus subactividades se ven en el Cronograma; su avance ya está incluido). La barra de color marca las semanas en que cada actividad está programada y dentro aparece el avance de esa semana. La columna «Alerta de plazo» indica lo vencido y lo que está por vencer.
Mes: |  |  |  | Semana del:
N° | Actividad | Fecha de inicio | Fecha límite | Semana de entrega | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | % Avance actual | Estado | Alerta de plazo | Observaciones | Fila origen (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | N° alerta de plazo (aux)

## Cronograma R. Normativo
Cronograma – Riesgo Normativo
Llene solo las celdas GRIS SUAVE; las AZUL CLARO son automáticas. En «Tipo» elija Macroactividad o Subactividad: las subactividades van en las filas de ABAJO de su macroactividad (se ven con ↳); a cada una póngale su % (columna «Peso») y, cuando la termine, su FECHA DE CUMPLIMIENTO: su % se suma a la macroactividad en esa semana. Cuando termine algo, escriba la FECHA DE CUMPLIMIENTO: queda al 100% y ya no aparece vencido. Si quiere registrar avances parciales, escriba en cada semana el % total logrado hasta esa semana. Cada mes agregue sus actividades debajo de las anteriores (no borre los meses pasados: quedan como historial).
Llenar | Automático | Macroactividad (fila resaltada) |  | Peso: macro = cuánto vale en el mes (opcional). Subactividad = su % dentro de la macro. Fechas de cada semana →
N° | Tipo | Actividad | Delegar a | Fecha de inicio | Fecha límite | Fecha de cumplimiento | Peso / % de la subactividad | Avance Semana 1 (%) | Avance Semana 2 (%) | Avance Semana 3 (%) | Avance Semana 4 (%) | % de Avance Total Actual | Estado | Alerta de plazo | Seguimiento de la delegación | Observaciones | Revisión automática (alertas) | Mes | Orden en el mes (aux) | Grupo (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | % efectivo de la subactividad (aux) | Avance propio (aux) | Propio S1 (aux) | Propio S2 (aux) | Propio S3 (aux) | Propio S4 (aux) | Sub cumplida S1 (aux) | Sub cumplida S2 (aux) | Sub cumplida S3 (aux) | Sub cumplida S4 (aux) | Efectivo S1 (aux) | Efectivo S2 (aux) | Efectivo S3 (aux) | Efectivo S4 (aux) | Peso efectivo (aux) | Fila en el puesto (aux) | N° delegada en el mes (aux) | Clave delegada (aux) | Clave puesto-actividad (aux) | Fila en Administración (aux) | Inicio efectivo (aux) | Límite efectivo (aux)

## Actividades R. Normativo
Actividades del mes por semana – Riesgo Normativo
HOJA AUTOMÁTICA Y BLOQUEADA: muestra solo las actividades del mes indicado abajo, tomadas de «Cronograma R. Normativo». No hay que escribir nada aquí. Muestra SOLO las macroactividades (sus subactividades se ven en el Cronograma; su avance ya está incluido). La barra de color marca las semanas en que cada actividad está programada y dentro aparece el avance de esa semana. La columna «Alerta de plazo» indica lo vencido y lo que está por vencer.
Mes: |  |  |  | Semana del:
N° | Actividad | Fecha de inicio | Fecha límite | Semana de entrega | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | % Avance actual | Estado | Alerta de plazo | Observaciones | Fila origen (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | N° alerta de plazo (aux)

## Cronograma R. Financiero
Cronograma – Riesgo Financiero
Llene solo las celdas GRIS SUAVE; las AZUL CLARO son automáticas. En «Tipo» elija Macroactividad o Subactividad: las subactividades van en las filas de ABAJO de su macroactividad (se ven con ↳); a cada una póngale su % (columna «Peso») y, cuando la termine, su FECHA DE CUMPLIMIENTO: su % se suma a la macroactividad en esa semana. Cuando termine algo, escriba la FECHA DE CUMPLIMIENTO: queda al 100% y ya no aparece vencido. Si quiere registrar avances parciales, escriba en cada semana el % total logrado hasta esa semana. Cada mes agregue sus actividades debajo de las anteriores (no borre los meses pasados: quedan como historial).
Llenar | Automático | Macroactividad (fila resaltada) |  | Peso: macro = cuánto vale en el mes (opcional). Subactividad = su % dentro de la macro. Fechas de cada semana →
N° | Tipo | Actividad | Delegar a | Fecha de inicio | Fecha límite | Fecha de cumplimiento | Peso / % de la subactividad | Avance Semana 1 (%) | Avance Semana 2 (%) | Avance Semana 3 (%) | Avance Semana 4 (%) | % de Avance Total Actual | Estado | Alerta de plazo | Seguimiento de la delegación | Observaciones | Revisión automática (alertas) | Mes | Orden en el mes (aux) | Grupo (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | % efectivo de la subactividad (aux) | Avance propio (aux) | Propio S1 (aux) | Propio S2 (aux) | Propio S3 (aux) | Propio S4 (aux) | Sub cumplida S1 (aux) | Sub cumplida S2 (aux) | Sub cumplida S3 (aux) | Sub cumplida S4 (aux) | Efectivo S1 (aux) | Efectivo S2 (aux) | Efectivo S3 (aux) | Efectivo S4 (aux) | Peso efectivo (aux) | Fila en el puesto (aux) | N° delegada en el mes (aux) | Clave delegada (aux) | Clave puesto-actividad (aux) | Fila en Administración (aux) | Inicio efectivo (aux) | Límite efectivo (aux)
|  | Riesgo Crediticio – Elaboración de informe para el Comité de Riesgos sobre modelos de medición del riesgo crediticio: pérdidas esperadas, matrices de transición, modelo de cosechas, etc. |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 60%
|  | Riesgo de Liquidez y Mercado – Elaboración de informe para el Comité de Riesgos sobre modelos de medición del riesgo de mercado y de liquidez: volatilidad de las captaciones y tasas de interés, etc. |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 60%
|  | Riesgo de Liquidez y Mercado – Envío a la SSF del anexo 03 de la normativa NRP-05 |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 5%
|  | Riesgo de Liquidez y Mercado – Elaboración del informe sobre escenarios regulatorios del riesgo de liquidez |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 5%
|  | Activos de Riesgo – Envíos regulatorios de la normativa NCB-022 |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Activos de Riesgo – Envío de información a la Central de Riesgo (NRP-41) |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Activos de Riesgo – Envío a la SSF del archivo CTRI-RECR (recuperaciones de activos de riesgo) |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Activos de Riesgo – Envío a la SSF del detalle de los créditos relacionados |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Activos de Riesgo – Revisión, cuadratura y envío a Contabilidad de la cartera de tarjeta de crédito y de la reserva de saneamiento |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Activos de Riesgo – Elaboración del informe de evaluación de los activos de riesgo |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Activos de Riesgo – Elaboración del informe de evaluación de los créditos relacionados |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Otros – Elaboración del informe de segmentación de los productos de COMEDICA |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Otros – Monitoreo semanal de la reserva de saneamiento |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 50%
|  | Otros – Proyección mensual de los incrementos en la reserva de saneamiento |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100%
|  | Otros – Consulta en la Central de Riesgos de los aspirantes a empleados |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 50%
|  | Otros – Registro permanente de los traslados de deuda |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 50%
|  | Proyectos a largo plazo – Adecuación del sistema de créditos para dar cumplimiento a las reformas de la normativa NRP-41 |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 10%
|  | Proyectos a largo plazo – Revisión de expedientes de tarjetahabientes de alto riesgo, a solicitud del Consejo de Admón. |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | En el documento: 100% con estado «Proceso»
|  | Proyectos a largo plazo – Actualización de Políticas de Tarjeta de Crédito |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 80%

## Actividades R. Financiero
Actividades del mes por semana – Riesgo Financiero
HOJA AUTOMÁTICA Y BLOQUEADA: muestra solo las actividades del mes indicado abajo, tomadas de «Cronograma R. Financiero». No hay que escribir nada aquí. Muestra SOLO las macroactividades (sus subactividades se ven en el Cronograma; su avance ya está incluido). La barra de color marca las semanas en que cada actividad está programada y dentro aparece el avance de esa semana. La columna «Alerta de plazo» indica lo vencido y lo que está por vencer.
Mes: |  |  |  | Semana del:
N° | Actividad | Fecha de inicio | Fecha límite | Semana de entrega | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | % Avance actual | Estado | Alerta de plazo | Observaciones | Fila origen (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | N° alerta de plazo (aux)

## Cronograma Asistente Técnico
Cronograma – Asistente Técnico de Riesgo
Llene solo las celdas GRIS SUAVE; las AZUL CLARO son automáticas. En «Tipo» elija Macroactividad o Subactividad: las subactividades van en las filas de ABAJO de su macroactividad (se ven con ↳); a cada una póngale su % (columna «Peso») y, cuando la termine, su FECHA DE CUMPLIMIENTO: su % se suma a la macroactividad en esa semana. Cuando termine algo, escriba la FECHA DE CUMPLIMIENTO: queda al 100% y ya no aparece vencido. Si quiere registrar avances parciales, escriba en cada semana el % total logrado hasta esa semana. Cada mes agregue sus actividades debajo de las anteriores (no borre los meses pasados: quedan como historial).
Llenar | Automático | Macroactividad (fila resaltada) |  | Peso: macro = cuánto vale en el mes (opcional). Subactividad = su % dentro de la macro. Fechas de cada semana →
N° | Tipo | Actividad | Delegar a | Fecha de inicio | Fecha límite | Fecha de cumplimiento | Peso / % de la subactividad | Avance Semana 1 (%) | Avance Semana 2 (%) | Avance Semana 3 (%) | Avance Semana 4 (%) | % de Avance Total Actual | Estado | Alerta de plazo | Seguimiento de la delegación | Observaciones | Revisión automática (alertas) | Mes | Orden en el mes (aux) | Grupo (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | % efectivo de la subactividad (aux) | Avance propio (aux) | Propio S1 (aux) | Propio S2 (aux) | Propio S3 (aux) | Propio S4 (aux) | Sub cumplida S1 (aux) | Sub cumplida S2 (aux) | Sub cumplida S3 (aux) | Sub cumplida S4 (aux) | Efectivo S1 (aux) | Efectivo S2 (aux) | Efectivo S3 (aux) | Efectivo S4 (aux) | Peso efectivo (aux) | Fila en el puesto (aux) | N° delegada en el mes (aux) | Clave delegada (aux) | Clave puesto-actividad (aux) | Fila en Administración (aux) | Inicio efectivo (aux) | Límite efectivo (aux)

## Actividades Asistente Técnico
Actividades del mes por semana – Asistente Técnico de Riesgo
HOJA AUTOMÁTICA Y BLOQUEADA: muestra solo las actividades del mes indicado abajo, tomadas de «Cronograma Asistente Técnico». No hay que escribir nada aquí. Muestra SOLO las macroactividades (sus subactividades se ven en el Cronograma; su avance ya está incluido). La barra de color marca las semanas en que cada actividad está programada y dentro aparece el avance de esa semana. La columna «Alerta de plazo» indica lo vencido y lo que está por vencer.
Mes: |  |  |  | Semana del:
N° | Actividad | Fecha de inicio | Fecha límite | Semana de entrega | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | % Avance actual | Estado | Alerta de plazo | Observaciones | Fila origen (aux) | Tipo (aux) | N subactividades (aux) | N° alerta de plazo (aux)

## Instrucciones
Instrucciones – cómo usar este archivo
¿Para qué sirve este archivo?
Sirve para planificar y medir, MES A MES, las actividades de los cuatro puestos del área: Riesgo Operacional, Riesgo Normativo, Riesgo Financiero y Asistente Técnico de Riesgo. Cada mes se divide en 4 semanas y la meta es que las actividades lleguen al 100% al terminar la Semana 4. Todo lo de meses anteriores queda guardado como historial.
Colores: qué se llena y qué no
• GRIS SUAVE = celda que usted llena (desbloqueada).
• AZUL MUY CLARO = celda automática (bloqueada: no se puede escribir en ella).
• Cada puesto tiene su color: NARANJA = Riesgo Operacional · MORADO = Riesgo Normativo · VERDE = Riesgo Financiero · AZUL = Asistente Técnico de Riesgo.
• Colores de avisos: verde = completado · azul claro = en curso · rojo suave = pendiente o dato faltante · ámbar = por vencer o mes actual · naranja = vencida.
Las hojas del archivo
• Dashboard - Consolidado: resumen del MES ACTUAL con dos gráficas (avance de cada puesto y avance por semana vs plan). Se actualiza solo; no se llena.
• Historial mensual: tabla con el avance de cada puesto mes a mes desde octubre 2026 y gráfica de los últimos 6 meses. Se actualiza sola.
• Cronograma (una por puesto): la ÚNICA hoja donde cada responsable escribe sus actividades, pesos, avances y observaciones.
• Actividades (una por puesto, al lado de su cronograma): muestra sola las actividades del mes, semana por semana. Está bloqueada; no se escribe nada.
• Configuración: mes, semana y fecha de corte. Todo se calcula solo con la fecha de hoy.
Cómo llenar su hoja «Cronograma» (paso a paso)
1) Abra la pestaña «Cronograma» de SU puesto y escriba en la primera fila vacía (celdas gris suave).
2) En «Tipo» elija «Macroactividad» (si lo deja vacío, también cuenta como macroactividad).
3) Escriba el nombre en «Actividad», la Fecha de inicio y la Fecha límite. El N° (1, 2, 3… por mes) y el Mes se llenan solos.
4) Peso de la macroactividad (OPCIONAL): si lo deja vacío, todas las macroactividades del mes valen lo mismo. Si escribe pesos, se ajustan solos para sumar 100% (ej. si escribe 60% y 20%, quedan 75% y 25%). No hace falta que sumen 100% ni que esté todo el mes completo.
5) CUANDO TERMINE una actividad, escriba la FECHA DE CUMPLIMIENTO: queda al 100%, «Completado», y la alerta dice «Cumplida» (ya no aparece vencida).
6) Avances parciales (opcional): si una macroactividad sin subactividades va a medias, puede escribir en la columna de la semana el % total logrado hasta esa semana (ej. Semana 1 = 30%, Semana 2 = 70%).
7) El «% de Avance Total Actual», el «Estado» y la «Alerta de plazo» se calculan solos.
8) Observaciones: si una actividad se atrasa o no se cumplió, escriba aquí el motivo y la nueva fecha.
Subactividades (puede agregar todas las que necesite)
1) Debajo de la macroactividad, en las filas siguientes, elija en «Tipo» la opción «Subactividad» y escriba su nombre en «Actividad», con sus fechas. Se verá con sangría (↳) justo debajo de su macroactividad.
2) El N° NO se escribe: sale solo 1.1, 1.2, 1.3… (la columna está bloqueada).
3) En la columna «Peso / % de la subactividad» escriba cuánto vale cada subactividad dentro de su macroactividad (entre todas suman 100%). Si la deja vacía, se reparte en partes iguales (3 subactividades → 33% cada una).
4) Cuando termine una subactividad, escriba su FECHA DE CUMPLIMIENTO. Su % se suma SOLO a la macroactividad en la semana de esa fecha (la semana se pinta de verde). Las fechas de cada semana están arriba de «Avance Semana 1–4».
5) Ejemplo: 1.1 vale 40% y se cumplió el 09/10 (Semana 1) → la macroactividad queda en 40% en la Semana 1; 1.2 vale 30% y se cumplió el 15/10 (Semana 2) → 70% en la Semana 2. La subactividad NO usa las semanas (gris) ni muestra % total, estado o alerta. En la fila de la macroactividad las semanas se llenan SOLAS (no escriba ahí).
6) Para agregar otra subactividad más adelante, escríbala debajo de las demás subactividades de su macroactividad: siempre pertenece a la macroactividad que esté más arriba.
Alerta de plazo (vencidas y por vencer)
La columna «Alerta de plazo» (en el Cronograma, la hoja Actividades y Administración) dice en cada macroactividad (las subactividades no llevan alerta; la lleva su macroactividad):
• «Cumplida» (verde): tiene fecha de cumplimiento o llegó al 100%. Si se cumplió después de la fecha límite dice «Cumplida con X días de retraso».
• «Vencida hace X días» (rojo): pasó la fecha límite y no tiene fecha de cumplimiento. Escriba en Observaciones por qué no se cumplió.
• «Vence hoy» o «Vence en X días» (amarillo): la fecha límite está cerca (el número de días se cambia en Configuración).
• «En plazo» (verde claro): todavía hay tiempo.
Arriba de cada hoja aparece el total del mes («X vencida(s) · Y por vencer») y el Dashboard muestra lo mismo por puesto y para la jefatura.
Hoja «Administración» (jefatura) y cómo DELEGAR actividades
Es la lista de actividades de la jefatura, con el mismo formato del Cronograma: Tipo (macroactividad / subactividad), actividad, fechas, fecha de cumplimiento, avance por semana, estado, alerta de plazo y observaciones.
DELEGAR: 1) La jefatura escribe la macroactividad y en «Delegar a» elige el puesto (si lo deja vacío, la actividad es de la jefatura).
2) Al puesto le aparece arriba de su Cronograma un aviso amarillo: «La jefatura le delegó X actividad(es)… pendiente(s) de agregar».
3) El puesto, en una fila nueva de su Cronograma, abre la lista de la columna «Actividad» y elige la actividad (sale como «[Jefatura] nombre»). La FECHA DE INICIO y la FECHA LÍMITE aparecen solas: las pone la jefatura y el puesto no las puede cambiar (Excel lo impide). El puesto solo registra la FECHA DE CUMPLIMIENTO, el % de avance semanal, las observaciones y, si quiere, subactividades debajo. No debe cambiar el texto elegido.
4) En la hoja Administración, las columnas «% de Avance», «Estado», «Alerta de plazo» y «Seguimiento» de esa actividad se llenan solas con lo que registra el puesto. «Seguimiento» dice «✔ Recibida por …» o «⚠ … aún no la agrega».
5) La actividad delegada CUENTA COMO TRABAJO DEL PUESTO: es una macroactividad más de su Cronograma y suma en su avance del mes, en el Dashboard y en el Historial (con el mismo peso que las demás, o el peso que el puesto le ponga).
Nota: si la jefatura cambia las fechas, se actualizan solas en el puesto. Si cambia el NOMBRE de una actividad ya delegada, el puesto debe volver a elegirla en la lista.
Para que SOLO la jefatura pueda escribir en la hoja Administración: en esa hoja vaya a Revisar > Desproteger hoja, seleccione las celdas grises de la tabla, Inicio > Formato > Bloquear celda, y luego Revisar > Proteger hoja con una contraseña que solo tenga la jefatura (para editar, la jefatura desprotege con su contraseña).
Las vencidas y por vencer de la jefatura también aparecen en el Dashboard, en la tabla de alertas de plazo.
¿Qué es la columna «Revisión automática (alertas)»?
Es un revisor automático: revisa cada fila y avisa si algo falta o está mal. «✔ OK» = todo bien. «⚠» = hay algo que corregir y dice qué es, por ejemplo: «Sin fecha límite», «Pesos del mes suman 90%», «Pesos de sus subactividades suman 50% (deben sumar 60%)», «Avance semanal decreciente» o «Vencida».
No hay que escribir nada en esa columna. Corrija lo que indica y el aviso desaparece.
La hoja «Actividades» (automática y bloqueada)
1) Muestra solo las MACROACTIVIDADES del mes actual de su Cronograma, en orden, con su alerta de plazo. Las subactividades no aparecen aquí (se ven en el Cronograma), pero su avance ya está sumado en el % de su macroactividad. No se escribe nada en ella.
2) «Semana de entrega» indica en qué semana del mes cae la fecha límite (la semana actual se resalta en amarillo).
3) Las columnas Semana 1 a 4 muestran una barra del color del puesto en las semanas en que la actividad está programada (de la fecha de inicio a la fecha límite) y, dentro, el avance anotado esa semana. Si la actividad está vencida, la barra se pone naranja.
4) Para cambiar algo, corríjalo en el Cronograma: esta hoja se actualiza al instante.
Cada mes nuevo: NO se borra nada
1) Al empezar el mes, cada responsable escribe las actividades del nuevo mes en las filas vacías de su Cronograma, DEBAJO de las del mes anterior. No borre nada: los meses pasados quedan como historial.
2) El mes de cada actividad se asigna solo según su fecha de inicio. El Dashboard y las hojas Actividades muestran automáticamente el mes actual, con su Semana 1 a 4.
3) Si una actividad se repite cada mes, cópiela en una fila nueva y cambie sus fechas al nuevo mes (y borre los avances de la copia).
4) Para revisar un mes anterior: en Configuración, en «Mes que se muestra», escriba cualquier fecha de ese mes (ej. 01/09/2026). Dashboard y Actividades mostrarán ese mes. Para volver al mes actual escriba =FECHA(AÑO(HOY());MES(HOY());1).
5) La hoja «Historial mensual» muestra el avance de cada puesto mes a mes, desde octubre 2026 (24 meses).
6) Cada Cronograma tiene 300 filas (por ejemplo, 25 actividades al mes durante un año). Si se llena, vea «Necesito más filas» o guarde una copia anual del archivo (Archivo > Guardar una copia).
El Dashboard (resumen automático del mes)
• Muestra el avance de cada puesto y el general, cuántas actividades están completadas, en curso, pendientes o vencidas, y el avance de cada semana del mes.
• Avance del puesto = suma de (peso × avance) de sus actividades del mes. Avance general = promedio de los 4 puestos (todos valen igual).
• Si un puesto llega al 100% antes de la Semana 4 aparece «¡Enhorabuena, completado anticipadamente!». Si llega en la Semana 4: «Completado».
• Si un puesto no tiene actividades en el mes o sus pesos no suman 100%, el avance general aparece como «No definitivo» hasta que se corrija.
• Haga clic en el nombre de un puesto para ir a su hoja.
Compartir el archivo para que TODOS editen al mismo tiempo (OneDrive / SharePoint / Teams)
Este archivo ya está listo para la coautoría de Excel: varias personas escriben a la vez y ven los cambios de los demás en segundos. NO use «Compartir libro (heredado)»: es la opción antigua, no funciona con las tablas de este archivo y no hace falta.
1) Suba el archivo a la carpeta compartida de OneDrive, SharePoint o al canal de Teams (pestaña Archivos). Súbalo UNA sola vez; todos trabajan sobre esa misma copia.
2) Botón Compartir > invite a los cuatro responsables y a la jefatura con permiso «Puede editar» (la jefatura escribe en la hoja Administración).
3) Cada persona lo abre en Excel de ESCRITORIO (no hace falta Excel en la Web), de cualquiera de estas formas: a) desde el Explorador de Windows, en la carpeta de OneDrive/SharePoint sincronizada (botón «Sincronizar» de la biblioteca), con doble clic; b) en Excel: Archivo > Abrir > OneDrive o Sitios; c) desde Teams: «…» > Abrir en la aplicación de escritorio. No lo descargue ni lo envíe por correo: una copia descargada ya no se comparte.
4) Requisitos: Excel de Microsoft 365 (escritorio), con la sesión iniciada con la cuenta de la empresa y «Autoguardado» ACTIVADO (arriba a la izquierda). Con Excel 2016/2019 (sin Microsoft 365) o con el Autoguardado apagado, el archivo se bloquea para los demás. Si alguien no tiene Microsoft 365, puede usar Excel en la Web solo como respaldo.
5) Arriba a la derecha aparecen las iniciales de quienes están dentro, y cada uno ve con un color la celda donde está el otro.
6) Cada quien escribe solo en su hoja: su Cronograma (o Administración para la jefatura). Dashboard, Actividades e Historial se actualizan solos para todos.
7) Si alguien borra algo por error: Archivo > Información > Historial de versiones permite recuperar una versión anterior y ver quién cambió qué.
Protección
Las celdas automáticas (azul muy claro) están bloqueadas y las de llenar (gris suave) desbloqueadas. Las hojas Dashboard, Actividades, Historial y Configuración (salvo sus celdas gris suave) están completamente bloqueadas. La protección no tiene contraseña.
Para poner contraseña: Revisar > Desproteger hoja y luego Revisar > Proteger hoja; marque «Seleccionar celdas desbloqueadas», «Usar Autofiltro» y «Ordenar», y escriba la contraseña.
Importante: en un archivo compartido, cualquier persona con permiso de edición podría escribir en el Cronograma de otro puesto. Si se necesita impedirlo por completo, se usan cuatro archivos (uno por puesto) y este archivo los une con Power Query (Datos > Obtener datos > Desde SharePoint/carpeta, una consulta por tabla tblAct_XX, con «Actualizar al abrir»).
Necesito más filas
Revisar > Desproteger hoja, colóquese en la última celda de la tabla del Cronograma y presione Tab; las fórmulas se copian solas. Luego vuelva a proteger la hoja. El Dashboard lee hasta la fila 1000.
Notas técnicas
• Archivo .xlsx sin macros, para Microsoft 365 en español (escritorio y Web). Las fórmulas se ven en español (BUSCAR, SI.ERROR, SUMAPRODUCTO, HOY…).
• Fórmula del avance actual: =SI.ERROR(BUSCAR(2;1/(G5:J5<>"");G5:J5);0) → toma el último avance semanal escrito.
• Mes de la actividad = mes de la fecha de inicio (si no hay, de la fecha límite). Semana actual = ENTERO((fecha de corte − primer lunes del mes) / 7) + 1, entre 1 y 4. Puede forzarse con «Semana manual» en Configuración.

## Configuración
Configuración del ciclo mensual
Todo se calcula solo a partir de la fecha de hoy. Celdas GRIS SUAVE = puede escribir encima si necesita fijar otro valor; celdas AZUL CLARO = automáticas y bloqueadas.
Parámetro | Valor | Uso / nota
Mes que se muestra |  | AUTOMÁTICO: mes actual. Para revisar un mes anterior (historial) escriba cualquier fecha de ese mes (ej. 01/09/2026); para volver al mes actual escriba =FECHA(AÑO(HOY());MES(HOY());1).
Fecha de inicio del ciclo (lunes de la Semana 1) |  | AUTOMÁTICO: primer lunes del mes. Puede escribir otra fecha. Define en qué semana cae cada actividad en las hojas «Actividades».
Fecha de corte |  | AUTOMÁTICO: hoy. Puede escribir una fecha fija para emitir un reporte de corte. Determina actividades vencidas.
Semana actual del ciclo (1 a 4) |  | AUTOMÁTICA: se calcula con la fecha de inicio y la fecha de corte. Controla los mensajes de finalización anticipada.
Semana manual (opcional) |  | Déjela VACÍA para usar la semana automática. Escriba 1–4 solo si necesita forzar otra semana.
Días de anticipación para alerta «próxima a vencer» | 3 | Actividades no completadas cuya fecha límite cae dentro de este número de días se señalan en ámbar.
¿Observación obligatoria si una actividad vence sin cumplirse? | Sí | Si es «Sí», una actividad vencida sin texto en Observaciones genera alerta (explicar por qué no se cumplió).
Meta mensual | 100% | Meta de cumplimiento de las actividades al cierre de la Semana 4 de cada mes.
Primer mes del historial | 2026-10-01 | El Historial mensual empieza en este mes (octubre 2026) y muestra 24 meses seguidos.
Plan de referencia (avance esperado acumulado por semana) – supuesto editable
Semana 1 | 25% | Referencia lineal solo para comparación visual; no afecta el cálculo del avance real.
Semana 2 | 50% | Referencia lineal solo para comparación visual; no afecta el cálculo del avance real.
Semana 3 | 75% | Referencia lineal solo para comparación visual; no afecta el cálculo del avance real.
Semana 4 | 100% | Referencia lineal solo para comparación visual; no afecta el cálculo del avance real.
Listas desplegables (no editar sin actualizar las fórmulas)
Áreas / Puestos
Riesgo Operacional
Riesgo Normativo
Riesgo Financiero
Asistente Técnico de Riesgo
Estados
Pendiente
En curso
Completado
Semanas
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Sí / No
Sí
No
Metodología de cálculo (documentación)
1. Avance de una actividad = último avance semanal acumulado registrado (Semana 4 → 1), ignorando semanas vacías. Los avances semanales NO se suman.
2. Estado automático: 0% = Pendiente; >0% y <100% = En curso; 100% = Completado.
3. Avance ponderado del puesto = Σ (peso efectivo × avance actual) de las macroactividades del mes. Es válido si el puesto tiene ≥1 macroactividad en el mes y ningún peso fuera de 0–100%.
0. Cada actividad pertenece al mes de su fecha de inicio (columna «Mes» del Cronograma). Dashboard, hojas Actividades y cálculos usan solo el mes mostrado; los meses anteriores quedan en el Historial mensual.
0b. Subactividades: filas con Tipo «Subactividad» pertenecen a la macroactividad más cercana hacia arriba. Avance de la macroactividad = suma del % (columna Peso; vacío = partes iguales) de las subactividades con fecha de cumplimiento, en la semana de esa fecha (máximo 100%). Una fila con Fecha de cumplimiento cuenta 100% desde la semana en que se cumplió. Peso efectivo de cada macroactividad = su peso / suma de pesos del mes (vacío = partes iguales), por lo que siempre suma 100%.
4. Avance general de las actividades = promedio simple de los 4 puestos (cada puesto pesa 25%, sin importar cuántas actividades tenga). Si algún puesto no es válido, el Dashboard muestra «No definitivo» y un valor provisional rotulado como tal.
5. Avance semanal acumulado (Semana n) = Σ peso × último avance registrado hasta la Semana n. Incremento semanal = acumulado Semana n − acumulado Semana n−1.
6. «¡Enhorabuena, completado anticipadamente!»: el puesto (o el total de actividades del mes) es válido, llega al 100% y la semana en que lo alcanzó (la menor entre la primera semana con 100% registrada y la Semana actual) es anterior a la Semana 4. Si lo alcanza en la Semana 4: «Completado». Si no: «En ejecución».
7. Una semana se muestra en el seguimiento si es ≤ Semana actual o si ya tiene algún avance registrado.
8. Cada puesto tiene su propia hoja «Cronograma» y su hoja «Actividades» semanales. El Dashboard consolida los cuatro cronogramas (filas 5 a 1000) y las cuatro hojas de actividades (filas 5 a 500).
9. Semana actual = ENTERO((fecha de corte − fecha de inicio) / 7) + 1, limitada entre 1 y 4, salvo que se escriba una semana manual.
10. Hojas «Actividades»: se llenan solas desde el Cronograma del puesto. Semana de entrega = semana en que cae la fecha límite. Estado: Completado (100%), Vencida (pasó la fecha límite sin llegar a 100%), En curso o Pendiente.

## Calculos (hidden)
Hoja auxiliar OCULTA: cálculos intermedios por puesto (cada fila lee la hoja de cronograma de su puesto) que alimentan el Dashboard. No editar. Ver metodología en Configuración.
Puesto | N° actividades | Suma de pesos | Pesos vacíos o inválidos | Configuración válida | Avance ponderado actual | Acum. Semana 1 | Acum. Semana 2 | Acum. Semana 3 | Acum. Semana 4 | Primera semana con 100% | Completado (100%) | Completado anticipadamente | Completadas | En curso | Pendientes | Vencidas | Con alertas | Próximas a vencer | Hoja de cronograma
Cronograma R. Operacional
Cronograma R. Normativo
Cronograma R. Financiero
Cronograma Asistente Técnico
Total actividades del mes (promedio de 4 puestos)
Fila 8: C = n° puestos válidos; D = avance provisional (promedio solo de puestos válidos).
Semana visible en seguimiento
Total registros
Puestos al 100%
Próximas a vencer
Mes mostrado (día 1)
Actividades delegadas por la jefatura (listas desplegables de cada Cronograma)