## Slide 1
INFORME SEMANAL · AVANCE DE ACTIVIDADES
Departamento de Administración de Riesgos
26
Actividades
89,6%
Avance prom.
13
Completadas
13
En proceso
CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Requerimientos SSF y acuerdos
98%
6 actividades
Req. adicional SSF · 22742
90%
Req. DS-SABAO-BCS-BC-23486
100%
Gobierno Corporativo · 22741
100%
Recalificación · Asociado 22494
100%
Servicios Tercerizados
100%
Período de gracia · Asociado 25572
100%
RIESGO OPERACIONAL
Gestión y continuidad
80%
8 actividades
Plan de Riesgo Operacional 2026
45%
3.ª prueba de continuidad
45%
Eventos de riesgo informados
67%
Caídas TC y Orion
83%
Comité de Riesgos
100%
Boletín de riesgos
100%
Capacitación / Examen GIR
100%
Piloto Contact Center
100%
RIESGO NORMATIVO
Avalúos
96%
6 actividades
Control de Avalúos
90%
Acta de sesión 29/08/2026
90%
Informe Comité para Consejo
95%
Actualización de avalúos
98%
Manuales Internos
100%
Junta de Vigilancia
100%
RIESGO FINANCIERO
Activos y modelos de riesgo
88%
6 actividades
Proyectos a largo plazo
63%
Otros / Monitoreo
76%
Riesgo Crediticio
90%
Liquidez y Mercado
97%
Activos de Riesgo
100%
Opiniones y análisis crediticios
100%
● Completada (100%) ● En proceso: color de la categoría Porcentaje de cabecera = avance promedio de la categoría
Notes: Resumen: 26 actividades, avance promedio 89.6%, 13 completadas y 13 en proceso. Prioridades: Plan de Riesgo Operacional 2026 y 3.ª prueba de continuidad (45%), Proyectos a largo plazo (63%), Eventos de riesgo informados (67%).