## Slide 1
Departamento de Administración de Riesgos
Informe semanal
Actividades de la semana
Cumplimiento Regulatorio
Requerimientos SSF
Riesgo Operacional
Capacitación y Examen GIR 2026
98%
Riesgo Normativo
Proyecto de Avalúos
80%
Riesgo Financiero
1. Resultados preliminares – Riesgos especificos PLD/FT · Circ. 23486
Plazo 16/10/2026
Gestoines pruebas de descargos según nota DS-SABAO-BCS-BC-23486
2. Resultados preliminares – Gobierno Corporativo · Circ. 22741
Plazo 23/10/2026 · Nuevas observaciones
Plazo 30/10/2026 · Seguimiento de observaciones
Gestiones prueba de descargos según nota DS-SABAO-BCS-BC-22741
Presentación visita de supervisión gobierno corporativo
3. Resultado preliminar Plan de Recuperación · Circ. 22737
Plazo 03/11/2026
4. Riesgo Credito, Mercado y Liquidez · Circ. 22742
Inicio visita 09/10
Presentación resultados preliminares de Gestión de Riesgos Específicos
5. Reunion con ente regulador SSF– fecha de visita 15/10/2026
1. Capacitación y Examen GIR 2026
Informe final de resultados de Capacitación de GIR 2026
2. Segunda prueba de continuidad de negocio
Informe de segunda prueba de Continuidad del Negocio realizada el 01.10.2026
3. Actualización Matriz BIA
4. Seguimiento planes de acción Matriz de Riesgos Institucional 2026
5. Seguimiento eventos de riesgos por caídas de TC 25.09.2026 y Orion 26.09.2026
1. Revisión de Política de Avalúos
Revisión de Procedimientos de Administración de Avalúos
Revisión de Perfil de Revisor
Asignación a perito valuador
Descargo de avalúo anterior y documento mutuo hipotecario
2. Comite de Riesgo
Elaboración de acta de sesión de fecha 29/08/2026 comite de reiesgo
Actualización Informe Relativo a Comites
3. Actuazliacion de marco normative departamento de administración de riesgos
4. Actualización de política de servicios tercerizados
1. Informe de Análisis de Cartera de TC
2. Simulación de cartera vencida
3. Actualización de Política de TC
4. Envío de información a la Central de Riesgo (NRP-41)
5. Monitoreo semanal de la reserva de saneamiento
6. Registro permanente de los traslados de deuda
7. Seguimiento acuerdos del Consejo de Administración
Notes: Actividades de la semana por frente (vertical). Capacitación y Examen GIR 2026: 98%. Proyecto de Avalúos: 80%.

## Slide 2
Calendario de requerimientos SSF
Compromisos regulatorios y próximos hitos · Corte 16/10/2026
Transcurrido
Plazo SSF
TRANSCURRIDO
22/09
Resultado preliminar Plan de Recuperación
Circular 22737
24/09
Visita inicial Riesgos Específicos
Circular 22742
02/10
Resultados preliminares Riesgos especificos PLD/FT
Circular 23486
09/10
Inicio visita Riesgos Específicos · Resultados Gobierno Corporativo
Circular 22742 · 22741
Plazo 16/10
Respuesta resultados preliminares Riesgos Especificos PLD/FT
Circular 23486
Plazo 23/10
Nuevas observaciones Gobierno Corporativo
Circular 22741
Plazo 30/10
Seguimiento de observaciones Gobierno Corporativo
Circular 22741
Plazo 03/11
Envío del Plan de Recuperación
Circular 22737
HOY 16/10
Próximos vencimientos
16/10
Envío respuesta resultados preliminares Riesgos Especificos PLD/FT
Circular 23486
7 días
23/10/2026
Envío de nuevas observaciones – Gobierno Corporativo
Circular 22741
14 días
30/10/2026
Seguimiento de observaciones – Gobierno Corporativo
Circular 22741
18 días
03/11/2026
Envío del Plan de Recuperación
Circular 22737
Notes: Corte 16/10. Plazo de respuesta PLD/FT: 16/10 (Circular 23486). Siguen Gobierno Corporativo el 23/10 y 30/10 (Circular 22741) y el Plan de Recuperación el 03/11 (Circular 22737).