## Slide 1
COMÉDICA
Administración de Riesgos
Cronograma de Actividades · Informes Semanal – Mensual
Finalizado
En proceso
Pendiente
COMÉDICA · Cronograma de Actividades — Silvia · Sara · Melvin
Silvia
12 actividades
Capacitación y Auditoría
Preparación de presentación y examen para Capacitación de GIR 2026 80%
Envío requerimiento información Auditoría Interna – NRP-17 100%
Gestión Documental y Crédito
Evaluación Matriz de Riesgo proyecto Gestor Documental 80%
Reunión Fábrica de Créditos – Revisión de documentos de Riesgos necesarios para expediente 100%
Riesgo Operacional y Tecnológico
Seguimiento a lanzamiento de nueva plataforma de Canales Digitales – informe de Riesgo Reputacional 30%
Reunión evaluación de Riesgos Operacionales y Tecnológicos – cambio de Procesador de TC 20%
Elaboración de encuesta e informe de evaluación del Servicio de Procesamiento de Tarjetas de Crédito 100%
Elaboración de Matriz de Riesgos Operacionales por cambio de Procesador de TC 50%
Evento de pérdida TC, DPF 50%
Evaluación de Criticidad IT 100%
Gobierno Corporativo
Envío de RIA #4 Gobierno Corporativo 100%
Envío de RIA #5 Gobierno Corporativo 100%
Sara
12 actividades
Comité de Riesgos
Elaboración matriz de acuerdos Comité de Riesgos
Acta mensual Comité de Riesgos
Elaboración de informe Mensual de sesión de Comité de Riesgos al Consejo de Administración
Elaboración informe riesgo legal para Comité de Riesgos
Gestión de Avalúos
Creación nueva base de avalúos vencidos y por vencer
Solicitar devolución de avalúos asignados, depurar y reasignar (cambios Norma NCB-022)
Gestiones de avalúos
Informe estado actual de base de avalúos para analista de Riesgos Financieros
Gestiones con perito valuador GRIS, S.A. de C.V. – revisión de informe de avalúo (NRP-27)
Revisión de informes de avalúos digitales recibidos por peritos
Atención Regulatoria
Atención a requerimientos vía correo electrónico SSF
Seguimiento notas SABAO-DR-10417 (visita de supervisión SI/CS) – matriz de resultados del informe preliminar
Melvin
18 actividades
Riesgo Crediticio
Informe de modelos de medición del riesgo crediticio: pérdidas esperadas, matrices de transición, cosechas 80%
Riesgo de Liquidez y Mercado
Informe de modelos de medición del riesgo de mercado y liquidez: volatilidad de captaciones y tasas 50%
Envío a la SSF del Anexo 03 de la normativa NRP-05 100%
Informe sobre escenarios regulatorios del riesgo de liquidez 100%
Activos de Riesgo
Envíos regulatorios de la normativa NCB-022 100%
Envío de información a la Central de Riesgo (NRP-41) 100%
Envío a la SSF del archivo CTRI-RECR (recuperaciones de activos de riesgo) 100%
Envío a la SSF del detalle de los créditos relacionados 100%
Revisión, cuadratura y envío a Contabilidad de cartera de tarjeta de crédito y reserva de saneamiento 100%
Informe de evaluación de los activos de riesgo 100%
Informe de evaluación de los créditos relacionados 100%
Otros
Informe de segmentación de los productos de COMÉDICA 100%
Monitoreo semanal de la reserva de saneamiento 50%
Proyección mensual de los incrementos en la reserva de saneamiento 100%
Consulta en la Central de Riesgos de los aspirantes a empleados 100%
Registro permanente de los traslados de deuda 100%
Proyectos a Largo Plazo
Adecuación del sistema de créditos para cumplir reformas de la normativa NRP-41 10%
Revisión de expedientes de tarjetahabientes de alto riesgo, a solicitud del Consejo de Admón. 100%